FORMATO · HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI Simulación del proceso de atención de un banco (Banco Bansiso) Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa · Gestión de Proyectos TI

| RESPONSABLE Jhony Gomez Zacarias | PERIODO 01/09/2026 – 31/10/2026 | ACTIVIDADES 6 | % DE AVANCE Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |

01   Datos generales

Datos básicos para identificar el proyecto: nombre, responsable/equipo, fechas, porcentaje de avance y objetivo principal.

| Nombre del proyecto | Simulación del proceso de atención de un banco (Banco Bansiso) |
| --- | --- |
| Responsable / equipo | Jhony Gomez Zacarias |
| Fecha de inicio y fin | 1 de septiembre de 2026 – 31 de octubre de 2026 |
| % de avance actual | Pendiente de confirmar |
| Objetivo principal | Crear una simulación interactiva que represente la llegada de clientes, la formación de filas y la atención en ventanillas de un banco, con el fin de evaluar y comparar la influencia del número de ventanillas en los tiempos de espera y la longitud de la fila. |

02   Actividades principales

Actividades del proyecto, quién las realiza, cuándo empiezan y terminan, y si están pendientes, en proceso o finalizadas.

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definición de requerimientos y alcance | Jhony Gomez Zacarias | 07/09/2026 | 13/09/2026 | Finalizado |
| 2. Recolección de datos y tiempos de atención | Jhony Gomez Zacarias | 07/09/2026 | 20/09/2026 | Finalizado |
| 3. Diseño lógico del diagrama de flujo y modelo | Jhony Gomez Zacarias | 14/09/2026 | 27/09/2026 | Finalizado |
| 4. Desarrollo del módulo de simulación (llegada y filas) | Jhony Gomez Zacarias | 21/09/2026 | 04/10/2026 | En proceso |
| 5. Pruebas y análisis de escenarios | Jhony Gomez Zacarias | 28/09/2026 | 11/10/2026 | En proceso |
| 6. Documentación y presentación | Jhony Gomez Zacarias | 05/10/2026 | 11/10/2026 | Pendiente |

03   Orden y dependencias

Qué actividad necesita que otra termine antes de comenzar y cuáles son críticas o importantes.

| ACTIVIDAD | ¿DE CUÁL DEPENDE? | ¿ES CRÍTICA O IMPORTANTE? |
| --- | --- | --- |
| Recolección de datos y tiempos de atención | Definición de requerimientos | Importante |
| Diseño lógico del diagrama de flujo | Recolección de datos | Crítica |
| Desarrollo del módulo de simulación (llegada y filas) | Diseño lógico | Crítica |
| Pruebas y análisis de escenarios | Desarrollo del módulo de simulación | Crítica |
| Documentación y presentación | Pruebas y análisis de escenarios | Importante |

04   Recursos y costos

Personas, equipos, programas u otros recursos utilizados y su costo aproximado, si ya se conoce.

| RECURSO / PERSONA | FUNCIÓN | ACTIVIDAD | COSTO APROXIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Computadora | Entorno de desarrollo para simulación | Todas las actividades de software | $9,000.00 MXN (equipo propio) |
| Software de desarrollo (Java / IDE) | Entorno para codificación y ejecución | Desarrollo de código y simulación | $0.00 MXN (software libre) |
| Jhony Gomez Zacarias | Análisis, diseño y desarrollo | Todas | Por cuantificar |

05   Requisitos o funciones del proyecto

Funciones principales que debe cumplir el proyecto; servirán para preparar las historias de usuario y la organización en Jira.

| FUNCIÓN / REQUISITO | PRIORIDAD | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 1. Representación de la llegada de clientes mediante generación de eventos temporales | Alta | En proceso |
| 2. Cola/fila de espera de tipo FIFO (First In, First Out) | Alta | En proceso |
| 3. Asignación de clientes a ventanillas disponibles | Alta | En proceso |
| 4. Permitir modificar dinámicamente el número de ventanillas activas (N) | Alta | En proceso |
| 5. Cálculo del tiempo de espera promedio por cliente | Media | Pendiente |
| 6. Contador de clientes atendidos y clientes en espera | Media | Pendiente |
| 7. Generación de informe final con estadísticas de uso y nivel de servicio de ventanillas | Media | Pendiente |

06   Problemas, riesgos o retrasos

Problemas, riesgos o retrasos actuales y la acción que se está tomando para atenderlos.

| PROBLEMA / RIESGO | IMPACTO | ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA ATENDERLO? |
| --- | --- | --- |
| Dificultad para modelar correctamente distribuciones probabilísticas realistas en las llegadas de clientes | Medio | Se realizarán pruebas con distribuciones exponenciales estándar y promedios simplificados vistos en la materia. |

07   Cambios realizados o pendientes

Cambios hechos o pendientes, por qué se necesitan, qué actividad afectan y si modifican tiempo, costo o alcance.

| CAMBIO | MOTIVO | ACTIVIDAD AFECTADA | IMPACTO (TIEMPO / COSTO / ALCANCE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Enfocar el proyecto como simulación básica sin conexión a bases de datos bancarias reales | Seguridad y delimitación del alcance escolar | Desarrollo de software | Alcance: se simplificó a un modelo de entorno controlado, sin riesgo de información financiera real. |

08   Evidencias disponibles

Documentos o evidencias con que se cuenta: cronograma, WBS/EDT, diagramas, requisitos o capturas.

- Formulario de Gestión de Proyecto IT.

- Diagrama de flujo preliminar del funcionamiento del proceso de atención.

09   Observaciones

Información adicional para entender el estado del proyecto.

El proyecto es de naturaleza puramente académica para la asignatura de simulación. Las fechas de las actividades siguen el cronograma de la Actividad 3.2 y el estado de actividades y requisitos se calculó con la fecha del 3 de octubre de 2026; debe confirmarse con el avance real.

Importante: si algún dato no se tiene, se escribe “Pendiente” o “No aplica”. No es necesario inventar información.