## Slide 1
Materia:
Gestion de proyectos TI
Semestre:
Septimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Nombre del alumno:
Cynthia Jasmine Morales Torres / 231260014
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
4.3 Ejercicios
Frontera Comalapa, Chiapas. A 19 de Septiembre del 2026.
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta

## Slide 2
Presentación de la actividad
Propósito
Reconocer situaciones que pueden afectar un proyecto.
Organizar los riesgos según su origen y características.
Valorar su probabilidad e impacto.
Definir acciones de prevención y respuesta.
Proyectos considerados
Simulación del proceso operativo y comercial de la empresa Corona.
Simulación de Procesos de Una Fábrica.
Simulación del Proceso de Atención de un Banco (Banco Bansiso).
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 3
Proyecto 1
Simulación del proceso operativo y comercial de la empresa Corona
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 4
Corona • Datos del proyecto
Elemento | Información
Institución / referencia | Grupo Modelo, S. A. de C. V.
Área | Producción
Tipo | Software
Resultado | Simulador del proceso operativo y comercial
Procesos | Producción, inventario, ventas y distribución
Análisis | Diferentes escenarios y variables del proceso
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 5
4.1 Identificación de riesgos • Corona
Categoría | Riesgo identificado | Posible efecto
Proyecto | Retraso de actividades | Incumplimiento del cronograma
Proyecto | Cambio de alcance | Retrabajo y mayor tiempo
Tecnológico | Errores en el simulador | Resultados incorrectos
Tecnológico | Pérdida de archivos | Retrabajo
Recursos | Falta de tiempo o equipo | Retraso
Legal | Uso no autorizado de material o software | Restricciones de uso
Operativo | Variables mal configuradas | Resultados poco representativos
Natural | Sismo, inundación o tormenta | Interrupción temporal
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 6
4.2 Análisis de riesgos • Corona
Escala de referencia: Bajo = 1, Medio = 2, Alto = 3. Valor = Probabilidad × Impacto.
Riesgo | Prob. | Impacto | Valor | Nivel
Retraso de actividades | 3 | 3 | 9 | Alto
Cambio de alcance | 2 | 3 | 6 | Medio
Errores del simulador | 2 | 3 | 6 | Medio
Pérdida de archivos | 2 | 3 | 6 | Medio
Variables mal configuradas | 2 | 3 | 6 | Medio
Uso no autorizado de software | 1 | 3 | 3 | Medio
Análisis cuantitativo ilustrativo para el ejercicio; la clasificación real debe ajustarse al equipo del proyecto.

## Slide 7
4.3 Estrategias de mitigación • Corona
Riesgo | Estrategia | Acción de control
Retrasos | Reducir probabilidad | Revisar avance y actualizar cronograma.
Cambio de alcance | Evitar / controlar | Definir y documentar cambios.
Errores del simulador | Reducir impacto | Realizar pruebas y validación.
Pérdida de archivos | Reducir impacto | Crear respaldos periódicos.
Variables incorrectas | Reducir probabilidad | Verificar parámetros antes de ejecutar.
Riesgos naturales | Reducir impacto | Respaldos y recuperación.
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 8
Proyecto 2
Simulación de Procesos de Una Fábrica
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 9
Fábrica • Datos disponibles del proyecto
Elemento | Información
Institución | Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Área | Ingeniería en Sistemas Computacionales
Responsable | Héctor Yazid Anzueto López
Inicio | 23 de agosto
Término estimado | 4 de octubre
Duración | 6 semanas
Propósito | Simular procesos de una fábrica y observar cómo variables afectan la producción
Usuarios de interés | Empresas o dueños de fábricas interesados en eficiencia
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 10
4.1 Identificación de riesgos • Fábrica
Categoría | Riesgo identificado | Posible efecto
Proyecto | Retraso del desarrollo | Entrega fuera de tiempo
Proyecto | Cambios en requerimientos | Retrabajo
Tecnológico | Errores en el modelo | Resultados incorrectos
Tecnológico | Fallas de software o archivos | Interrupción del desarrollo
Operativo | Variables de producción incorrectas | Resultados poco representativos
Recursos | Tiempo o equipo insuficiente | Avance limitado
Información | Parámetros incompletos | Modelo poco preciso
Natural | Sismo, inundación o tormenta | Suspensión temporal
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 11
4.2 Análisis de riesgos • Fábrica
Escala de referencia para el ejercicio: 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto.
Riesgo | Prob. | Impacto | Valor | Nivel
Retraso del desarrollo | 3 | 3 | 9 | Alto
Cambios en requerimientos | 2 | 3 | 6 | Medio
Errores en el modelo | 2 | 3 | 6 | Medio
Fallas de software/archivos | 2 | 3 | 6 | Medio
Variables incorrectas | 2 | 3 | 6 | Medio
Tiempo o equipo insuficiente | 2 | 3 | 6 | Medio
Parámetros incompletos | 2 | 2 | 4 | Medio
Valores propuestos para convertir la identificación en un ejercicio de análisis; deben validarse con el equipo.

## Slide 12
4.3 Estrategias de mitigación • Fábrica
Riesgo | Medida propuesta | Seguimiento
Retraso | Dividir actividades y revisar avances | Actualizar cronograma semanalmente
Cambios | Definir requisitos antes de programar | Registrar cambios
Errores del modelo | Probar escenarios y validar resultados | Documentar pruebas
Fallas de archivos | Respaldar versiones | Revisar copias
Variables incorrectas | Verificar parámetros de entrada | Comparar escenarios
Recursos insuficientes | Planificar disponibilidad | Revisar recursos
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 13
Proyecto 3
Simulación del Proceso de Atención de un Banco (Banco Bansiso)
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 14
Banco Bansiso • Datos del proyecto
Elemento | Información
Institución | Banco Bansiso
Área | Atención a clientes
Tipo | Tecnológico, software y educativo
Resultado | Simulador para comparar configuraciones
Proceso | Llegada de clientes, filas y atención en ventanillas
Análisis | Tiempos de espera y diferentes configuraciones
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 15
4.1 Identificación de riesgos • Banco Bansiso
Categoría | Riesgo identificado | Posible efecto
Proyecto | Retraso en programación | Retraso general
Proyecto | Cambios en requisitos | Retrabajo
Tecnológico | Error en lógica de colas | Resultados incorrectos
Tecnológico | Ventanillas mal configuradas | Simulación poco confiable
Recursos | Falta de equipo o tiempo | Retraso
Legal | Uso de datos reales de clientes | Riesgo de privacidad
Legal | Software sin autorización | Restricciones
Operativo | Escenarios insuficientes | Análisis limitado
Natural | Sismo, inundación o tormenta | Suspensión temporal
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 16
4.2 Análisis de riesgos • Banco Bansiso
Escala de referencia: 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto.
Riesgo | Prob. | Impacto | Valor | Nivel
Retraso en programación | 3 | 3 | 9 | Alto
Cambios en requisitos | 2 | 3 | 6 | Medio
Error en lógica de colas | 2 | 3 | 6 | Medio
Ventanillas mal configuradas | 2 | 3 | 6 | Medio
Falta de equipo o tiempo | 2 | 3 | 6 | Medio
Uso de datos reales | 1 | 3 | 3 | Medio
Escenarios insuficientes | 2 | 2 | 4 | Medio
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 17
4.3 Estrategias de mitigación • Banco Bansiso
Riesgo | Estrategia | Acción
Retraso | Reducir probabilidad | Controlar el cronograma.
Cambios de requisitos | Controlar cambios | Definir requisitos antes del desarrollo.
Lógica de colas | Reducir impacto | Probar diferentes escenarios.
Ventanillas | Prevenir errores | Validar parámetros.
Recursos | Planificar | Revisar equipo y tiempo disponibles.
Privacidad | Evitar | Utilizar datos ficticios.
Escenarios insuficientes | Reducir impacto | Definir escenarios de prueba.
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 18
Clasificación general de riesgos
Riesgos del proyecto
Planificación, alcance, tiempos y recursos.
Ejemplos: retrasos y cambios de alcance.
Riesgos tecnológicos
Software, hardware, integración y archivos.
Ejemplos: errores, incompatibilidad y pérdida de información.
Riesgos legales
Permisos, licencias, privacidad y uso de materiales.
Ejemplos: software no autorizado y datos reales.
Riesgos operativos
Funcionamiento del proceso simulado.
Ejemplos: parámetros o variables incorrectas.
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 19
Comparación de gestión de riesgos
Aspecto | Corona | Fábrica | Banco Bansiso
Proceso | Producción y comercialización | Procesos de producción | Atención bancaria
Riesgo principal | Retrasos / alcance | Retrasos / variables | Retrasos / requisitos
Tecnológico | Errores del simulador | Errores del modelo | Lógica de colas
Legal | Material y software | Uso de recursos | Datos de clientes / software
Operativo | Producción, inventario y distribución | Variables de producción | Llegadas, filas y ventanillas
Prevención | Pruebas, respaldos y alcance | Pruebas, parámetros y cronograma | Pruebas, parámetros y escenarios
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos

## Slide 20
Resultados esperados y conclusión
Resultados esperados
Identificar riesgos propios de cada proyecto.
Clasificarlos según su naturaleza.
Estimar probabilidad e impacto.
Relacionar cada riesgo con una acción de control.
Conclusión
La gestión de riesgos permite anticipar situaciones que pueden afectar el desarrollo de un proyecto.
En los tres proyectos se requieren pruebas, respaldos, validación, control de cambios y seguimiento del cronograma.
El análisis permite establecer medidas antes de que un riesgo produzca una afectación mayor.
Gestión de Proyectos TI • Unidad 4 • Gestión de riesgos