FORMATO · HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI Simulación del proceso operativo y comercial de la empresa Corona Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa · Gestión de Proyectos TI

| RESPONSABLE Darvin Yariel Roblero Gonzalez | PERIODO 07/09/2026 – 18/10/2026 | ACTIVIDADES 7 | % DE AVANCE Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |

01   Datos generales

Datos básicos para identificar el proyecto: nombre, responsable/equipo, fechas, porcentaje de avance y objetivo principal.

| Nombre del proyecto | Simulación del proceso operativo y comercial de la empresa Corona |
| --- | --- |
| Responsable / equipo | Darvin Yariel Roblero Gonzalez |
| Fecha de inicio y fin | 7 de septiembre de 2026 – 18 de octubre de 2026 |
| % de avance actual | Pendiente de confirmar |
| Objetivo principal | Desarrollar un simulador funcional de los principales procesos de la empresa Corona (producción, inventario, ventas y distribución) para representar su funcionamiento y tomar decisiones dentro del entorno simulado. |

02   Actividades principales

Actividades del proyecto, quién las realiza, cuándo empiezan y terminan, y si están pendientes, en proceso o finalizadas.

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Objetivos y alcance | Darvin Yariel Roblero Gonzalez | 07/09/2026 | 13/09/2026 | Finalizado |
| 2. Análisis de procesos | Darvin Yariel Roblero Gonzalez | 07/09/2026 | 20/09/2026 | Finalizado |
| 3. Diseño de simulación | Darvin Yariel Roblero Gonzalez | 14/09/2026 | 27/09/2026 | Finalizado |
| 4. Producción e inventario | Darvin Yariel Roblero Gonzalez | 21/09/2026 | 04/10/2026 | En proceso |
| 5. Ventas y distribución | Darvin Yariel Roblero Gonzalez | 28/09/2026 | 11/10/2026 | En proceso |
| 6. Integración y pruebas | Darvin Yariel Roblero Gonzalez | 05/10/2026 | 18/10/2026 | Pendiente |
| 7. Documentación y presentación | Darvin Yariel Roblero Gonzalez | 12/10/2026 | 18/10/2026 | Pendiente |

03   Orden y dependencias

Qué actividad necesita que otra termine antes de comenzar y cuáles son críticas o importantes.

| ACTIVIDAD | ¿DE CUÁL DEPENDE? | ¿ES CRÍTICA O IMPORTANTE? |
| --- | --- | --- |
| Análisis de procesos | Objetivos y alcance | Importante |
| Diseño de simulación | Análisis de procesos | Crítica |
| Producción e inventario | Diseño de simulación | Crítica |
| Ventas y distribución | Producción e inventario | Importante |
| Integración y pruebas | Producción e inventario; Ventas y distribución | Crítica |
| Documentación y presentación | Integración y pruebas | Importante |

04   Recursos y costos

Personas, equipos, programas u otros recursos utilizados y su costo aproximado, si ya se conoce.

| RECURSO / PERSONA | FUNCIÓN | ACTIVIDAD | COSTO APROXIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Darvin Yariel Roblero Gonzalez | Análisis, diseño y desarrollo del simulador | Todas | Por cuantificar |
| Computadora | Entorno de desarrollo y ejecución de la simulación | Todas las actividades de software | Por cuantificar |
| Herramientas de programación | Codificar y ejecutar el simulador | Producción e inventario; Ventas y distribución; Integración y pruebas | Por cuantificar |

05   Requisitos o funciones del proyecto

Funciones principales que debe cumplir el proyecto; servirán para preparar las historias de usuario y la organización en Jira.

| FUNCIÓN / REQUISITO | PRIORIDAD | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 1. Simulación del proceso de producción (elaboración de la cerveza) | Alta | En proceso |
| 2. Control de inventario y almacenamiento (existencias y movimientos) | Alta | En proceso |
| 3. Registro de pedidos y ventas | Media | En proceso |
| 4. Distribución y entrega del producto (despacho, rutas y entrega) | Media | Pendiente |
| 5. Análisis de escenarios y toma de decisiones con variables de demanda y capacidad | Media | Pendiente |

06   Problemas, riesgos o retrasos

Problemas, riesgos o retrasos actuales y la acción que se está tomando para atenderlos.

| PROBLEMA / RIESGO | IMPACTO | ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA ATENDERLO? |
| --- | --- | --- |
| Dependencia entre etapas al integrar producción, inventario, ventas y distribución | Medio | Probar cada módulo por separado antes de la actividad de integración y pruebas. |
| Falta de datos reales de Grupo Modelo | Medio | Trabajar con datos simulados y documentar los supuestos utilizados. |

07   Cambios realizados o pendientes

Cambios hechos o pendientes, por qué se necesitan, qué actividad afectan y si modifican tiempo, costo o alcance.

| CAMBIO | MOTIVO | ACTIVIDAD AFECTADA | IMPACTO (TIEMPO / COSTO / ALCANCE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin cambios registrados | No aplica | No aplica | No aplica |

08   Evidencias disponibles

Documentos o evidencias con que se cuenta: cronograma, WBS/EDT, diagramas, requisitos o capturas.

- Formulario de gestión de proyectos (formularios 1 a 4).

- Cronograma, WBS/EDT y diagrama de Gantt de la Actividad 3.2.

09   Observaciones

Información adicional para entender el estado del proyecto.

Proyecto académico para la clase de simulación; se desarrolla de manera virtual con herramientas de programación. Las fechas siguen el cronograma de la Actividad 3.2 y el estado de actividades y requisitos se calculó con la fecha del 3 de octubre de 2026; debe confirmarse con el avance real.

Importante: si algún dato no se tiene, se escribe “Pendiente” o “No aplica”. No es necesario inventar información.