FORMATO · HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI Simulación de procesos de una fábrica Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa · Gestión de Proyectos TI

| RESPONSABLE Hector Yazid Anzueto López | PERIODO 23/08/2026 – 04/10/2026 | ACTIVIDADES 4 | % DE AVANCE Pendiente |
| --- | --- | --- | --- |

01   Datos generales

Datos básicos para identificar el proyecto: nombre, responsable/equipo, fechas, porcentaje de avance y objetivo principal.

| Nombre del proyecto | Simulación de procesos de una fábrica |
| --- | --- |
| Responsable / equipo | Hector Yazid Anzueto López |
| Fecha de inicio y fin | 23 de agosto de 2026 – 4 de octubre de 2026 |
| % de avance actual | Pendiente de confirmar |
| Objetivo principal | Mostrar la importancia de la simulación en los procesos de fabricación en una fábrica de galletas. |

02   Actividades principales

Actividades del proyecto, quién las realiza, cuándo empiezan y terminan, y si están pendientes, en proceso o finalizadas.

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Investigación | Hector Yazid Anzueto López | 06/09/2026 | 12/09/2026 | Finalizado |
| 2. Planificación | Hector Yazid Anzueto López | 13/09/2026 | 19/09/2026 | Finalizado |
| 3. Programación | Hector Yazid Anzueto López | 20/09/2026 | 29/09/2026 | En proceso |
| 4. Pruebas y análisis de resultados | Hector Yazid Anzueto López | 30/09/2026 | 04/10/2026 | Pendiente |

03   Orden y dependencias

Qué actividad necesita que otra termine antes de comenzar y cuáles son críticas o importantes.

| ACTIVIDAD | ¿DE CUÁL DEPENDE? | ¿ES CRÍTICA O IMPORTANTE? |
| --- | --- | --- |
| Planificación | Investigación | Importante |
| Programación | Planificación | Crítica |
| Pruebas y análisis de resultados | Programación | Crítica |

04   Recursos y costos

Personas, equipos, programas u otros recursos utilizados y su costo aproximado, si ya se conoce.

| RECURSO / PERSONA | FUNCIÓN | ACTIVIDAD | COSTO APROXIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Camunda Modeler | Crear diagramas de procesos | Planificación | Por cuantificar |
| IntelliJ IDEA | Crear el programa de simulación | Programación | Por cuantificar |
| Hector Yazid Anzueto López | Investigación, diseño y desarrollo | Todas | Por cuantificar |

05   Requisitos o funciones del proyecto

Funciones principales que debe cumplir el proyecto; servirán para preparar las historias de usuario y la organización en Jira.

| FUNCIÓN / REQUISITO | PRIORIDAD | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 1. Simulación del proceso de mezclado y amasado | Alta | Completa |
| 2. Panel de configuración de variables (Inputs): permitir al usuario modificar la velocidad de las bandas, la temperatura del horno y la cantidad de materia prima inicial. | Media | Pendiente |
| 3. Dashboard de métricas en tiempo real (Outputs): mostrar gráficos interactivos con el total de galletas producidas, galletas defectuosas (quemadas/deformes) y tiempo muerto. | Media | Pendiente |

06   Problemas, riesgos o retrasos

Problemas, riesgos o retrasos actuales y la acción que se está tomando para atenderlos.

| PROBLEMA / RIESGO | IMPACTO | ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA ATENDERLO? |
| --- | --- | --- |
| Falta de datos reales | Medio | Investigando fichas técnicas de maquinaria industrial de panificación y consultando recetas estándar de producción masiva. |
| Complejidad en la sincronización de las estaciones | Alto | Diseñando un diagrama de flujo lógico y utilizando colas de espera (buffers) programadas antes de empezar a codificar la interfaz. |

07   Cambios realizados o pendientes

Cambios hechos o pendientes, por qué se necesitan, qué actividad afectan y si modifican tiempo, costo o alcance.

| CAMBIO | MOTIVO | ACTIVIDAD AFECTADA | IMPACTO (TIEMPO / COSTO / ALCANCE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin cambios registrados | No aplica | No aplica | No aplica |

08   Evidencias disponibles

Documentos o evidencias con que se cuenta: cronograma, WBS/EDT, diagramas, requisitos o capturas.

- Formulario de gestión de proyectos (formularios 1 a 4).

- Diagrama BPMN de la fábrica de galletas, modelado en Camunda.

- Capturas del simulador en desarrollo (IntelliJ IDEA, JavaFX).

Diagrama BPMN de la fábrica de galletas en Camunda Modeler

Simulador industrial de galletas de chocolate en IntelliJ IDEA

09   Observaciones

Información adicional para entender el estado del proyecto.

Proyecto enfocado en una fábrica de galletas de chocolate. Las actividades 1 y 2 están finalizadas, la 3 (programación) está en proceso y la 4 está pendiente. El simulador ya muestra las fases de mezclado, moldeado, horneado, enfriamiento y empaque; falta completar el panel de variables y el dashboard de métricas.

Importante: si algún dato no se tiene, se escribe “Pendiente” o “No aplica”. No es necesario inventar información.