## Slide 1
Materia:
Gestión de Proyectos TI
Semestre:
Septimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Nombre del alumno:
Cynthia Jasmine Morales Torres / 231260014
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
6.2 Reporte De practica
Frontera Comalapa, Chiapas. A 03 de octubre 2026.
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta

## Slide 2
Introducción
2
El seguimiento y control permite comparar lo planificado con el avance real de un proyecto de TI y detectar desviaciones a tiempo.
En esta práctica se dio seguimiento a tres proyectos de simulación: Corona, Banco Bansiso y Fábrica de galletas.
Para cada proyecto se utilizaron tres herramientas: un diagrama de Gantt para el cronograma, Jira para las historias de usuario y Trello como tablero Kanban.
Los datos de avance provienen de las capturas realizadas el 3 de octubre de 2026 y se presentan tal como aparecen en cada herramienta, sin asignar un resultado final a los proyectos.

## Slide 3
Justificación
3
Dar seguimiento al cronograma permite identificar tareas atrasadas, dependencias afectadas y pendientes antes de la fecha de entrega.
Jira ofrece el detalle de cada historia (estado, prioridad y fechas); Trello muestra el flujo de trabajo de forma visual; el Gantt presenta la secuencia y las dependencias.
Usar las tres herramientas sobre los mismos proyectos permite contrastar la información y encontrar inconsistencias.
Los resultados sirven como insumo para la evaluación y el cierre de cada proyecto.

## Slide 4
Objetivos
4
OBJETIVO GENERAL: dar seguimiento al avance de los proyectos Corona, Banco Bansiso y Fábrica de galletas mediante diagramas de Gantt, Jira y Trello.
Registrar el estado de las actividades de cada proyecto (Por hacer, En curso y Listo).
Calcular el porcentaje de avance con base en las historias completadas.
Comparar la información de Jira y Trello para detectar diferencias.
Identificar actividades próximas a vencer y posibles riesgos para el cronograma.
Documentar lecciones aprendidas para el seguimiento de futuros proyectos.

## Slide 5
Herramientas utilizadas
5
Herramienta | Uso en la práctica | Qué muestra
Diagrama de Gantt | Planificar y visualizar el cronograma de cada proyecto | Tareas, duración, dependencias entre tareas, recursos y línea de la fecha actual
Jira | Gestionar las historias de usuario dentro de una épica | Estado, prioridad, informador, fecha de inicio y fecha de vencimiento
Trello | Tablero Kanban para el seguimiento visual | Tarjetas por columna (Por hacer, En proceso, Hecho) con sus fechas

## Slide 6
Proyecto Corona: Gantt y Trello
6
Objetivo: simular el proceso operativo y comercial de la empresa Corona (elaboración de cerveza, inventario, almacenamiento, distribución y ventas).
El Gantt contiene 7 tareas encadenadas por dependencias; la línea roja punteada marca la fecha actual.
El tablero de Trello tiene 11 tarjetas: 4 en Por hacer, 4 en En proceso (incluye la épica SC-11) y 3 en Hecho.
Diagrama de Gantt de Corona
Tablero de Trello de Corona

## Slide 7
Proyecto Corona: Jira
7
Épica SC-11 «Simulación Corona» en curso, con vencimiento el 18 de octubre de 2026.
3 historias en Listo (SC-1 a SC-3), 3 En curso (SC-4 a SC-6) y 4 Por hacer (SC-7 a SC-10).
Avance según Jira: 3 de 10 historias completadas = 30 %.
SC-4 y SC-5 vencen el 4 de octubre y siguen En curso; todas las historias aparecen sin responsable asignado.
Lista de actividades de Jira del proyecto Corona

## Slide 8
Proyecto Banco Bansiso: Gantt y Trello
8
Objetivo: simular el proceso de atención de un banco (llegada de clientes, fila FIFO, ventanillas y tiempo de espera).
El Gantt contiene 6 tareas encadenadas, con «Responsable del proyecto» y «Computadora» como recursos.
El tablero de Trello tiene 6 tarjetas (B01 a B06): 1 en Por hacer, 2 En proceso y 3 en Terminado; la columna Revisión no tiene tarjetas.
Diagrama de Gantt de Banco Bansiso
Tablero de Trello de Banco Bansiso

## Slide 9
Proyecto Banco Bansiso: Jira
9
Épica SBB-11 «Simulación Banco Bansiso» en curso, del 7 de septiembre al 11 de octubre de 2026.
3 historias en Listo (SBB-1 a SBB-3), 4 En curso (SBB-4 a SBB-7) y 3 Por hacer (SBB-8 a SBB-10).
Avance según Jira: 3 de 10 historias completadas = 30 %. Prioridad: 7 historias High y 3 Medium.
Las cuatro historias En curso vencen el 4 de octubre.
Lista de actividades de Jira del proyecto Banco Bansiso

## Slide 10
Proyecto Fábrica de galletas: Gantt y Trello
10
Objetivo: simular los procesos de una fábrica de galletas (mezclado, amasado, moldeado, horneado, enfriamiento y empaque).
El Gantt contiene 7 tareas encadenadas; se asignaron Camunda Modeler (modelo BPMN) e IntelliJ IDEA (simulación).
El tablero de Trello tiene 11 tarjetas: 4 en Por hacer, 3 en En proceso (incluye la épica FDG-11) y 4 en Hecho.
Diagrama de Gantt de Fábrica de galletas
Tablero de Trello de Fábrica de galletas

## Slide 11
Proyecto Fábrica de galletas: Jira
11
Épica FDG-11 «Simulación fábrica de galletas» en curso, del 23 de agosto al 4 de octubre de 2026.
4 historias en Listo (FDG-1 a FDG-4), 2 En curso (FDG-5 y FDG-6) y 4 Por hacer (FDG-7 a FDG-10).
Avance según Jira: 4 de 10 historias completadas = 40 %.
FDG-8, FDG-9 y FDG-10 vencen el 4 de octubre y siguen Por hacer; FDG-5, FDG-6 y FDG-7 tienen fecha vencida.
Lista de actividades de Jira del proyecto Fábrica de galletas

## Slide 12
Estado comparativo de los tres proyectos
12
Proyecto | Historias | Listo | En curso | Por hacer | Avance | Vence la épica
Corona | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 % | 18 oct 2026
Banco Bansiso | 10 | 3 | 4 | 3 | 30 % | 11 oct 2026
Fábrica de galletas | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 % | 4 oct 2026
El avance se calculó como historias en Listo ÷ total de historias de Jira, sin contar la épica.
Fábrica de galletas es el proyecto con mayor avance, pero también el de vencimiento más cercano.

## Slide 13
Diferencias detectadas entre Jira y Trello
13
Proyecto | Elemento | Jira | Trello
Corona | SC-6 Registrar pedidos y ventas | Vence el 11 de octubre | 28 de septiembre al 5 de octubre
Corona | SC-11 Simulación Corona (épica) | Vence el 18 de octubre | 7 de septiembre al 4 de octubre
Banco Bansiso | Porcentaje de avance | 10 historias: 30 % | 6 tarjetas: 50 %
Fábrica de galletas | FDG-7 Panel de configuración | Por hacer | Marcada como completada
Fábrica de galletas | FDG-5 y FDG-6 | En curso | Marcadas como completadas
Fábrica de galletas | FDG-4 Simular el mezclado y amasado | 6 al 19 de septiembre | 6 al 18 de agosto

## Slide 14
Lecciones aprendidas
14
Situación | Lección aprendida | Acción futura
Información duplicada | Registrar lo mismo en dos herramientas genera diferencias de estados y fechas. | Definir Jira como fuente principal y actualizar Trello al cambiar un estado.
Distinto nivel de detalle | Seis tarjetas y diez historias producen porcentajes de avance diferentes. | Usar la misma lista de actividades en ambas herramientas.
Fechas de vencimiento | Varias historias vencen el mismo día (4 de octubre). | Revisar el avance con anticipación y priorizar.
Responsables | Las historias aparecen sin persona asignada en Jira. | Asignar un responsable a cada historia.
Dependencias | En el Gantt las tareas están encadenadas; un atraso desplaza las siguientes. | Analizar el impacto antes de mover fechas.

## Slide 15
Conclusión
15
El seguimiento con Gantt, Jira y Trello permitió conocer el estado de Corona (30 %), Banco Bansiso (30 %) y Fábrica de galletas (40 %).
Las tres herramientas se complementan: el Gantt muestra la secuencia, Jira el detalle de cada historia y Trello el flujo de trabajo.
Se detectaron diferencias de estados, fechas y porcentajes entre Jira y Trello que deben corregirse para tener un reporte confiable.
Nueve historias vencen el 4 de octubre sin estar terminadas, por lo que requieren atención prioritaria.
Los porcentajes corresponden al avance registrado; el cierre de cada proyecto debe sustentarse con pruebas, resultados y documentación final.