## Slide 1
Materia:
Gestión de Proyectos TI
Semestre:
Septimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Nombre del alumno:
Cynthia Jasmine Morales Torres / 231260014
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
2.1 Reporte De practica
Frontera Comalapa, Chiapas. A 03 de septiembre 2026.
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta

## Slide 2
Introducción
1
La planificación permite convertir los objetivos de un proyecto en actividades, tiempos y recursos organizados.
Propósito del reporte
• Presentar un cronograma de trabajo para cada uno de los tres proyectos proporcionados.
• Relacionar los objetivos y el alcance con actividades concretas de planificación.
• Mostrar una distribución temporal mediante un esquema tipo Gantt.
• Considerar de forma general recursos y costos como elementos de control.
Base de los proyectos
• Banco: simulación de llegada, filas y atención en ventanillas.
• Corona / Grupo Modelo: simulación de producción, inventario, ventas y distribución.
• Fábrica: simulación de procesos y análisis de variables que pueden afectar la producción.
Gestión de Proyectos TI • Planificación de proyectos

## Slide 3
Justificación
2
Los cronogramas ayudan a visualizar la secuencia de actividades y a controlar el avance.
¿Por qué planificar?
• Permite definir qué actividades deben realizarse y en qué orden.
• Ayuda a distribuir el trabajo entre las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas.
• Facilita detectar retrasos y ajustar actividades antes de afectar el resultado final.
• Permite relacionar el tiempo de trabajo con los recursos disponibles.
Criterio utilizado
• Las fechas de los documentos se conservan cuando fueron proporcionadas.
• Cuando no había fechas, se propuso un calendario académico hipotético.
• Los costos se manejan como rubros de control, sin inventar cantidades monetarias.
• El cronograma es una propuesta de planificación y puede ajustarse al avance real.
Gestión de Proyectos TI • Planificación de proyectos

## Slide 4
Cronogramas de proyectos TI
Reporte de planificación basado en los formularios de gestión de proyectos
Banco Bansiso
Simulación del proceso de atención de un banco
Cronograma tipo Gantt
Grupo Modelo
Simulación del proceso operativo y comercial de la empresa Corona
Cronograma tipo Gantt
Fábrica
Simulación de procesos de una fábrica
Cronograma tipo Gantt
Tema: 3. Planificación de proyectos • 3.1 Objetivos y alcance • 3.2 Cronogramas, recursos y costos • 3.3 Gantt y WBS
Proyecto académico — fechas y cargas de trabajo propuestas con fines de planificación

## Slide 5
Proyecto 1 — Simulación del proceso de atención de un banco
3
Banco Bansiso • Área: Atención a clientes • Responsable indicado: Jhony Gomez
Objetivo de planificación: desarrollar una simulación que represente llegada de clientes, formación de filas y atención en ventanillas.
Actividad / fase
S1
S2
S3
S4
S5
Definir objetivos y alcance
Analizar proceso del banco
Diseñar modelo y datos
Programar simulación
Pruebas y ajustes
Documentación y presentación
Fechas: 7 de septiembre – 11 de octubre de 2026
Recursos: equipo de desarrollo, computadora, herramientas de programación y datos simulados.
Costos a controlar: software/herramientas, equipo y tiempo de trabajo.
Gestión de Proyectos TI • Planificación de proyectos

## Slide 6
Proyecto 1 — WBS resumida
4
Desglose de trabajo para la simulación bancaria.
Simulación bancaria
1. Análisis
2. Diseño
3. Desarrollo
4. Pruebas
5. Entrega
Requisitos Alcance
Modelo Flujo
Colas Ventanillas
Validación Resultados
Informe Presentación
La WBS divide el proyecto en paquetes de trabajo manejables para facilitar asignación, seguimiento y control.
Gestión de Proyectos TI • Planificación de proyectos

## Slide 7
Proyecto 2 — Simulación del proceso operativo y comercial de la empresa Corona
5
Grupo Modelo, S.A. de C.V. • Área: Producción • Responsable: Darvin Yariel Roblero Gonzalez
El formulario plantea representar etapas de producción, inventario, ventas y distribución y permitir tomar decisiones dentro del entorno simulado.
Actividad / fase
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Objetivos y alcance
Análisis de procesos
Diseño de simulación
Producción e inventario
Ventas y distribución
Integración y pruebas
Documentación y presentación
Fechas : 7 de septiembre – 18 de octubre de 2026
Recursos: computadora, herramientas de programación, datos simulados y tiempo del equipo.
Costos a controlar: herramientas, infraestructura tecnológica y horas de trabajo.
Gestión de Proyectos TI • Planificación de proyectos

## Slide 8
Proyecto 2 — WBS resumida
6
Desglose de los procesos principales del proyecto Corona.
Simulación Corona
Producción
Entradas
Proceso
Salida
Inventario
Existencias
Control
Movimientos
Ventas
Pedidos
Ventas
Resultados
Distribución
Despacho
Rutas
Entrega
Decisiones
Escenarios
Variables
Análisis
La WBS permite separar los procesos para asignar responsables y controlar cada componente antes de integrarlo.
Gestión de Proyectos TI • Planificación de proyectos

## Slide 9
Proyecto 3 — Simulación de procesos de una fábrica
7
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa • Ingeniería en Sistemas Computacionales • Responsable: Hector Yazid Anzueto López
El formulario indica inicio el 23 de agosto, finalización el 4 de octubre y una duración estimada de 6 semanas.
Actividad / fase
23–29 Ago
30 Ago–5 Sep
6–12 Sep
13–19 Sep
20–26 Sep
27 Sep–4 Oct
Definir objetivos y alcance
Analizar procesos de fábrica
Diseñar modelo
Programar simulación
Ejecutar escenarios
Analizar variables y resultados
Informe y presentación
Cronograma respetando las fechas proporcionadas en el formulario.
Recursos: herramientas de programación, computadora, datos y tiempo del equipo.
Costos a controlar: herramientas tecnológicas, equipo y horas de trabajo.
Gestión de Proyectos TI • Planificación de proyectos

## Slide 10
Proyecto 3 — WBS resumida
8
Desglose de trabajo para la simulación de procesos de fábrica.
Simulación de fábrica
Análisis
Proceso actual
Variables
Diseño
Modelo
Escenarios
Desarrollo
Programación
Integración
Simulación
Ejecución
Pruebas
Resultados
Análisis
Informe
La estructura facilita dividir el proyecto en partes pequeñas y medibles, manteniendo una visión completa del resultado.
Gestión de Proyectos TI • Planificación de proyectos

## Slide 11
Resumen de los tres cronogramas
9
Comparación de etapas y elementos de planificación.
Proyecto
Duración
Etapas principales
Recursos clave
Control de costos
Banco Bansiso
5 semanas
Análisis → Diseño → Desarrollo → Pruebas → Entrega
Programación, computadora, datos
Herramientas y tiempo
Corona / Grupo Modelo
6 semanas
Procesos → Diseño → Producción → Ventas → Distribución → Pruebas
Programación, datos, equipo
Tecnología e infraestructura
Fábrica
6 semanas
Análisis → Diseño → Desarrollo → Escenarios → Resultados
Programación, datos, equipo
Tecnología y tiempo
Los cronogramas son propuestas académicas: pueden modificarse según disponibilidad de recursos, avances y cambios de alcance.
Gestión de Proyectos TI • Planificación de proyectos

## Slide 12
Conclusión
10
La planificación convierte los objetivos de cada proyecto en un camino de trabajo organizado.
Conclusión general
• Los tres proyectos requieren definir objetivos, alcance y actividades antes de ejecutar la simulación.
• El cronograma permite distribuir las tareas por etapas y visualizar su duración.
• La WBS ayuda a dividir el trabajo en componentes manejables y facilita su seguimiento.
• Considerar recursos y costos permite anticipar necesidades y mantener un mayor control del proyecto.
• Los diagramas presentados sirven como una guía inicial que puede actualizarse conforme avance cada proyecto.
Planificar hoy es construir el camino para alcanzar los resultados esperados.
Gestión de Proyectos TI • Planificación de proyectos