## Slide 1
Materia:
Gestioón de Proyectos TI
Semestre:
Septimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Nombre del alumno:
Cynthia Jasmine Morales Torres / 231260014
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
3.3 Ejercicios
Frontera Comalapa, Chiapas. A 06 de Septiembre del 2026.
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta

## Slide 2
Introducción
Este banco de ejercicios concentra la información necesaria para planificar tres proyectos de simulación. Para cada proyecto se presenta un cronograma tipo Gantt con actividades, duración y periodo de ejecución. Finalmente, los resultados se reúnen en cuadros comparativos para facilitar su revisión.
• Corona: simulación del proceso operativo y comercial. • Banco Bansiso: simulación de llegada de clientes, filas y atención. • Fábrica: simulación de procesos productivos y análisis de variables.

## Slide 3
Información general de los tres proyectos
Característica | Corona | Banco Bansiso | Fábrica
Proceso principal | Producción, inventario, ventas y distribución | Llegada, filas y atención | Procesos de producción
Tipo | Software | Tecnológico, software y educativo | Software y simulación
Actividades | 7 | 7 | 7
Inicio | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 23/08/2026
Término | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 04/10/2026
Información | Planificación propuesta | Planificación propuesta | Planificación propuesta
Resultado esperado | Simulador operativo y comercial | Simulador de atención | Simulación y análisis de variables

## Slide 4
Proyecto Corona
Simulación del proceso operativo y comercial de la empresa Corona
Empresa: Grupo Modelo, S. A. de C. V. Área: Producción Tipo: Software Dirigido a: Compañeros y docente
Descripción • Representar etapas de producción, inventario, ventas y distribución. • Analizar escenarios sin intervenir directamente en procesos reales. • Observar variables relacionadas con demanda, capacidad, inventarios y distribución.
Resultado esperado: simulador funcional de las principales etapas de producción, inventario, ventas y distribución. Alcance: 7 actividades programadas del 01/08/2026 al 22/09/2026.

## Slide 5
WBS / EDT – Corona
Nivel | Elemento | Subelementos
1 | Simulación del proceso Corona | Proyecto completo
1.1 | Análisis del proceso | Identificar etapas • Entradas y salidas • Variables
1.2 | Modelado de elaboración | Etapas • Flujo del proceso • Elementos
1.3 | Simulación de producción | Configuración • Ejecución • Resultados
1.4 | Inventario y almacenamiento | Inventario • Almacenamiento • Existencias
1.5 | Distribución y ventas | Distribución • Comercialización • Venta al público
1.6 | Integración y pruebas | Integración • Pruebas • Corrección
1.7 | Resultados y documentación | Análisis • Documentación • Presentación

## Slide 6
Diagrama de Gantt – Corona
Planificación propuesta
No. | Actividad | Días | 01-07 AGO | 08-14 AGO | 15-21 AGO | 22-28 AGO | 29-04 AGO | 05-11 SEP | 12-18 SEP | 19-22 SEP
1 | Análisis del proceso de producción | 7 | ■ |  |  |  |  |  |  | 
2 | Modelado de la elaboración de cerveza | 8 |  | ■ |  |  |  |  |  | 
3 | Simulación del proceso de producción | 8 |  |  | ■ | ■ |  |  |  | 
4 | Inventario y almacenamiento | 7 |  |  |  | ■ | ■ |  |  | 
5 | Distribución y ventas | 8 |  |  |  |  | ■ | ■ |  | 
6 | Integración y pruebas | 8 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | 
7 | Resultados y documentación | 7 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■

## Slide 7
Proyecto Banco Bansiso
Simulación del proceso de atención de un banco
Institución: Banco Bansiso Área: Atención a clientes Tipo: Tecnológico, software y educativo Usuarios: Clientes, personal de ventanillas y docentes
Descripción • Representar la llegada de clientes y la formación de filas. • Modelar la atención mediante diferentes ventanillas. • Comparar configuraciones y observar su efecto en los tiempos de espera.
Resultado esperado: programa funcional que represente llegada, filas y atención y permita comparar configuraciones. Alcance: 7 actividades del 01/08/2026 al 23/09/2026.

## Slide 8
WBS / EDT – Banco Bansiso
Nivel | Elemento | Subelementos
1 | Simulación del proceso de atención bancaria | Proyecto completo
3.1 | Análisis del proceso | Etapas del servicio • Clientes • Ventanillas
3.2 | Llegada de clientes | Llegada • Condiciones de entrada • Registro
3.3 | Formación de filas | Cola • Organización • Tiempo de espera
3.4 | Atención en ventanillas | Ventanillas • Asignación • Finalización
3.5 | Programación y simulación | Integración • Parámetros • Ejecución
3.6 | Pruebas y escenarios | Cantidad de clientes • Ventanillas • Comparación
3.7 | Resultados y documentación | Análisis • Documentación • Presentación

## Slide 9
Diagrama de Gantt – Banco Bansiso
Planificación propuesta
No. | Actividad | Días | 01-07 AGO | 08-14 AGO | 15-21 AGO | 22-28 AGO | 29-04 AGO | 05-11 SEP | 12-18 SEP | 19-23 SEP
1 | Análisis del proceso de atención | 7 | ■ |  |  |  |  |  |  | 
2 | Modelado de llegada de clientes | 7 |  | ■ |  |  |  |  |  | 
3 | Modelado de formación de filas | 7 |  |  | ■ |  |  |  |  | 
4 | Modelado de atención en ventanillas | 8 |  |  |  | ■ |  |  |  | 
5 | Programación y simulación | 9 |  |  |  |  | ■ | ■ |  | 
6 | Pruebas y análisis de escenarios | 9 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | 
7 | Resultados y documentación | 7 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■

## Slide 10
Proyecto Fábrica
Simulación de procesos de una fábrica
Institución: Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa Área: Ingeniería en Sistemas Computacionales Responsable: Hector Yazid Anzueto López Periodo: 23 de agosto al 4 de octubre
Descripción • Representar procesos de una fábrica mediante simulación. • Observar cómo diferentes variables pueden afectar la producción. • Analizar escenarios y resultados para comprender el comportamiento del proceso.
Resultado esperado: simulación funcional de los procesos de producción y análisis de variables. Duración: 6 semanas.

## Slide 11
Diagrama de Gantt – Fábrica
Planificación propuesta
No. | Actividad | Días | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6
1 | Definición de objetivos y alcance | 7 | ■ |  |  |  |  | 
2 | Análisis de procesos | 7 | ■ | ■ |  |  |  | 
3 | Diseño del modelo | 7 |  | ■ | ■ |  |  | 
4 | Programación de la simulación | 8 |  |  | ■ | ■ |  | 
5 | Ejecución de escenarios | 7 |  |  |  | ■ | ■ | 
6 | Análisis de variables y resultados | 8 |  |  |  |  | ■ | ■
7 | Informe y presentación | 7 |  |  |  |  |  | ■

## Slide 12
Recursos y costos
Los recursos complementan el cronograma y deben relacionarse con las actividades que se ejecutarán.
Categoría | Corona | Banco Bansiso | Fábrica
Humanos | Estudiantes desarrolladores, docente y evaluación | Estudiantes desarrolladores, docente y evaluación | Estudiantes desarrolladores, docente y evaluación
Software | Diagramación, programación y simulación | Programación y simulación | Programación y simulación
Hardware | Computadora y almacenamiento | Computadora y almacenamiento | Computadora y almacenamiento
Internet / servicios | Por cuantificar | Por cuantificar | Por cuantificar
Tiempo de desarrollo | Por cuantificar | Por cuantificar | Por cuantificar
Los costos se mantienen como elementos por cuantificar, siguiendo el enfoque del material de referencia.

## Slide 13
Cuadro comparativo de los tres proyectos
Aspecto | Corona | Banco Bansiso | Fábrica
Objetivo | Simular proceso operativo-comercial | Simular atención bancaria | Simular procesos de producción
Actividades | 7 | 7 | 7
Periodo | 01/08–22/09 | 01/08–23/09 | 23/08–04/10
Información | Planificación propuesta | Planificación propuesta | Planificación propuesta
Enfoque | Producción, inventario, ventas y distribución | Llegadas, filas y ventanillas | Producción y variables
Herramientas | Cronograma, WBS y Gantt | Cronograma, WBS y Gantt | Cronograma y Gantt
Resultado | Simulador operativo y comercial | Simulador de atención | Simulación y análisis de variables
La comparación muestra una estructura común de planificación, pero con actividades y resultados específicos para cada proceso.

## Slide 14
Resultados y conclusión
Resultados • Se organizaron cronogramas para los tres proyectos. • Se estructuraron actividades para representar el trabajo de cada caso. • Se representaron los periodos mediante diagramas de Gantt. • Se identificaron recursos y categorías de costos. • Se integró un cuadro comparativo de los tres proyectos.
Conclusión La planificación permite organizar proyectos con procesos diferentes y mantener una visión clara de sus tiempos. El cronograma ordena las actividades y el Gantt facilita visualizar su ejecución. El cuadro comparativo permite revisar de forma conjunta las características y resultados esperados de cada proyecto.